## 物料清单
变身特工奥迪中国媒体分享会物料清单
区域 | 物品名称 | 材质 | 数量 | 单位 | 提供方 | 备注
签到 | 电子邀请函 |  |  |  |  | 完成
| 臂贴 | 不干胶贴 | 媒体50 奥迪20 工作人员20 |  | EP | 印刷
| 签到桌花 |  | 1 | 个 | EP | 购买
| 云照片二维码桌卡 |  | 1 | 个 | EP | 制作
| 云照片二维码内页 |  | 1 | 个 | EP | 制作
| 存衣牌 |  | 80 | 个 | EP | 租赁
| 龙门衣架 |  | 2 | 套 | EP | 租赁
场外 | 指示牌 |  | 6 | 个 | EP | 制作
场内 | 海报 | KT版裱画面60*90 | 14 | 个 | EP | 制作
| 黑板 | 玻璃黑板 | 1 | 个 | EP | 制作
| 白纸+logo | A3大 加logo | 100 | 张 | EP | EP印刷
| VIP车证 | A4塑封 | 15 | 个 | EP | EP印刷
| 铅笔 |  | 60 | 只 | 奥迪 | 奥迪设计团队提供
| 笔架 |  | 12 | 个 | EP | 采购
| 水粉笔 |  | 1 | 盒 | EP | 采购
| 板擦 |  | 1 | 个 | EP | 采购
| 橡皮 |  | 24 | 个 | EP | 购买
| 桌号夹 | 金属桌号夹 | 10 | 个 | EP | 租赁
| 桌号卡 | 白卡纸对裱印刷 | 12 | 个 | EP | 4种图案 印刷制作
| 主持人手卡 | 白卡纸印刷 | 3 | 套 | EP | 印刷
| 领导手卡 |  | 3 | 套 | EP | 制作
| 会议桌 |  | 12 | 张 | EP | 租赁
| 会议椅 |  | 48 | 把 | EP | 租赁
| 高脚吧桌 |  | 1 | 个 | EP | 租赁
| 高脚吧椅 |  | 15 | 个 | EP | 租赁
| 高脚长条桌 |  | 2 | 个 | EP | 制作
| PS4 |  | 2 | 套 | EP | 租赁
| 插线板 |  | 2 | 个 | EP | EP
| 手举牌 | KT版+logo | 4 | 个 | EP | 搭建
| 电影卡 |  | 60 | 个 | EP | 购买
| 电影信封 |  | 60 | 个 | EP | 制作
| 电影通票 |  | 20 | 张 | EP | 购买
| 桌面多肉 |  | 20 | 盆 | EP | 购买
| 玩偶 | 如何使用？ | 20 | 套 | EP | 已收到
| 车模 | 设计环节礼品 | 4 | 个 | 奥迪 | 贾瑞提供
| 同传耳机 | 耳机数量待定 | 40 | 套 | EP | AV 租赁
| 麦克风套 | 80*60mm | 4 | 个 | EP | 制作
其他 | 人力服装 |  | 6 | 件 | EP | 公司
| 礼仪服装 |  | 2 | 件 | EP | 租赁

## 视频清单
变身特工奥迪中国媒体分享会视频清单
序号 | 内容 | 使用位置 | 屏幕尺寸 | 屏幕比例 | 屏幕分辨率 | 环节 | 提供方 | 状态
1 | Opening Video | 分享会现场 | 4米*2.5米 | 16:10 | 1024：640 | 领导讲话后开场 | EP剪辑 | 已完成
2 | 串场视频 | 分享会现场 | 4米*2.5米 | 16:10 | 1024：640 | Kai Mensing讲话后 | 奥迪提供 | 已完成
3 | 暖场视频 | 影院 |  |  | 1080*1920 | 影院 | EP | 已完成
4 | KAI的PPT | 分享会现场 | 4米*2.5米 | 16:10 | 1024：640 | kai 分享换机 | 奥迪提供 | 未完成
5 | WU的PPT | 分享会现场 | 4米*2.5米 | 16:10 | 1024：640 | WU 分享换机 | 奥迪提供 | 未完成

## 外联表
奥迪中国 变身特工媒体分享会
活动时间——2020年1月12日
活动地点——后山艺术中心
公司 | 姓名 | 联系方式 | 邮箱地址
奥迪 | 晶晶 | 138 1043 3374 | Jingjing.Sang@audi.com.cn
| 梁菲 | 138 1031 8072 | Fei.Liang@audi.com.cn
| vincent | 185 1698 7613 | Hanxiang.Gong@audi.com.cn
| Jerry | 138 1080 4723 | Rui.Jia@audi.com.cn
罗德公关 | Joker | 18810703221 | joker.li@rfcomms.com | 媒体接待
| Mia | 13426397194 | mia.hou@rfcomms.com | 媒体接待
姓名 | 岗位 | 联系方式 | 邮箱地址 | 前期筹备 | 前期筹备
建新 | 项目总控 | 1391 1303 584 | jianxinzhang@eventplus.cn | 1、项目进度把控 2、活动预算管理 | 现场总控
陈小芳 | 搭建 | 1591 0788 018 | janechen@eventplus.cn | 1、制作物材料选择 2、制作物材料样板收集 3、AV 灯光方案 4、现场用电量核算 5、延展设计管理 6、印刷品制作管理 | 1、现场搭建进度把控 2、现场搭建质量检查 3、进 撤场手续办理
史伟峰 | 三方人力 场地沟通 影院沟通 酒店预订 | 1366 1366 966 | shiweifeng@eventplus.cn | 1、礼仪、临时人力照片 2、三方人力培训手册 3、场地沟通书、进撤场时间 4、场地、影院、酒店合同办理、及付款事项 5、VIP酒店房间的检查、VIP签到接待协助办理 | 1、搭建前期场地检查 2、VIP房间检查、协助办理入住 3、影院卫生检查、影院水摆放、影院指示牌摆放、影院设备调试 4、现场人力培训 5、现场摄影摄像沟通、 现场空镜拍摄 6、现场照片云平台管理 7、现场三方人力的订餐 8、现场卫生清洁检查 （前期玻璃清洁、物资堆放清除）
王青松 | 家具租赁 物资管理 PS4租赁 | 1760 0927 057 | wangqingsong@eventplus.cn | 1、物资清单统计 2、物资采购 3、家具租赁 4、PS4租赁沟通 | 1、家具检查 2、PS4安装、测试、现场设备维护 3、现场舞台支持、道具物资准备
孙永康 | 餐饮管理 | 1352 2283 975 | sunyongkang@eventplus.cn | 1、菜单整理 2、餐具数量 3、定制蛋糕图案 4、备餐间沟通 5、设备用电 | 1、餐饮公司进场 、备餐间检查 2、所有食品监督检查 3、餐饮卫生情况监督 4、现场餐饮补餐把控 5、现场垃圾清理、 使用餐具回收情况监督
赵娜 | 流程管理 | 13911502161 | alicezhao@eventplus.cn | 1、AV rundown 2、视频制作 3、PPT模板 4、串场PPT整理 | 1、现场视频、PPT测试 2、现场流程彩排 3、现场设备测试、检查
jessica | VIP管理 | 186 0104 1276 | jessicawang@eventplus.cn |  | 1、现场VIP接待 2、VIP麦克风佩戴 3、VIP休息室管理（布置及餐饮）

## Check list
变身特工媒体分享会 Check List
事项 | 日期 | 时间 | 结束时间 | 时长 | 事项 | 工作内容 | EP
| 2020-01-08 | 15:00 |  |  | 映前广告确定 | 与电影院确定映前广告内容 | 建新
| 2020-01-08 | 14:00 |  |  | 物资交接 | 1、领导手卡交接 | 建新
2、VIP车证交接
3、电影票交接
|  | 14:00 |  |  | 信息收集 | 1、PPT课件 | 建新
2、入驻嘉宾的航班信息及到达时间 预定号给出来
搭建 | 2020-01-11 | 8:30 | 9:00 | 0:30 | 电影院设备测试 | 视频与KV的切换测试，麦克风测试 | 史伟峰
|  | 9:00 | 16:00 | 7:00 | 进场搭建 | 1、AV进场 | 陈小芳+赵纳
2、搭建签到背景板及签到台，放置logo立体字 餐饮区桌子摆放
3、海报线槽搭建
4、同传设备摆放
5 搭建带垃圾袋 塑料袋及铁锹
6、绘画黑板搬运，轱辘能锁，有放笔和板擦的位置
7、音频 音乐挑选及拷入，麦克风测试
8、视频文件拷入，字体安装 PPT测试
9、面光测试，注意不要晃眼
|  | 10:00 | 10:30 | 0:30 | 酒店房间检查 | 1、检查房间卫生，是否有味道 （是否需要房间欢迎卡及水果待确定） | 史伟峰
|  | 14:00 | 17:00 | 3:00 | 家具进场 餐饮进场 | 1、会议桌椅到场，吧桌要白色弹力布 | 王青松+孙永康
2、4个衣架+存衣号牌
3、餐饮区域座椅摆放
4、餐台布置
5、备餐间设备摆放，120套餐具，150个杯子，两个IBM桌+桌布，烤箱加热炉 220墙插即可 备餐间4平米
|  | 15:00 | 17:00 | 2:00 | 内部技术彩排 | 1、会议流程 视频 摄像头测试 | 赵纳
|  | 18:00 | 20:00 | 2:00 | 室外灯光测试 | 1、室外灯光编排及测试 | 赵纳
2、logo片测试
彩排 | 2020-01-12 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | 内部彩排 | 内部流程彩排 | 赵纳
|  | 9:00 |  |  | 保洁就位 | 整体活动现场清扫
|  | 9:00 | 10:00 | 1:00 | PS4 | 进场及调试 | 王青松
|  | 9:00 | 10:00 | 1:00 | 指示牌摆放 | 指示牌摆放1、B2层T8处 2、B2层临时停车处 3、VIP车辆指引1个 4、VIP车位1个 5、活动场地门口一个 6、影院三层2号厅门口一个 | 陈晓芳
|  | 10:30 | 11:00 | 0:30 | 工作人员就位 | 第三方工作人员就位培训 | 史伟峰
线路勘察
人员分工 衣帽间1人 沿途指引3人
|  | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 会场物资摆放 | 1、桌面电影人物玩偶摆放 画纸 铅笔摆放 桌号 多肉植物 | 王青松
2、铅笔交接，EP进行检查及修整
3、卫生间物资摆放，香薰及卫生纸等
|  | 11:00 | 11:30 | 0:30 | VIP休息室检查 | 1、VIP休息室餐饮TBC | 提供VIP照片
|  | 13:00 | 13:30 | 0:30 | 签到处就位 | 桌花 桌卡 签字笔 伴手礼 | 王青松
|  | 13:00 | 13:30 | 0:30 | 同传老师就位 | 测试同传设备及耳机 | 赵纳
|  | 13:00 | 14:30 | 1:30 | 餐饮人员就位 | 1、2个厨师 6个服务员 | 孙永康
2、饮料及甜点准备
|  | 13:00 | 14:00 | 1:00 | 摄影摄像就位 | 拍摄需求沟通 | 史伟峰
拍摄空境： 礼品 签到台 餐饮 会场 礼仪 影院 沿途指引 ，
会中拍摄： 领导讲话 设计分享，媒体绘画，作品评比 作品拍照
|  | 14:00 | 14:20 | 0:20 | 主持人彩排 | 主持人现场彩排 | 赵纳 jessica
[5 empty] | 颁奖礼品交接 | 与serena交接主持人手卡 3套 | 王青松
与jerry交接礼品车模
|  | 14:00 | 16:00 | 2:00 | vip车辆指引 | 指引人员到位，南1门1个手举奥迪logo 花坛处1个手举奥迪logo指示牌，识别有VIP车证车辆放行 | 史伟峰
|  | 14:30 | 15:00 | 0:30 | Kai彩排 | 1、PPT课件 | 赵纳 jessica
2、同传老师同步彩排
3、明确使用麦克风是头戴还是手持
4、餐饮准备咖啡
|  | 15:00 | 15:30 | 0:30 | wu彩排 | 1、PPT课件 | 赵纳 jessica
2、明确使用麦克风是头戴还是手持
3、黑板到舞台中间的时间，是开始放还是等wu的cuu
3、工作人员贴定点
|  | 15:30 | 15:50 | 0:20 | 领导休息室 | 领导彩排后，可到冥想空间休息室休息 准备衣架及热饮 | jessica
Michael彩排
[5 empty] | B2工作人员 | B2的工作人员就位，随时为参会的媒体开门 | 史伟峰
[5 empty] | 最后环节检查 | 桌面物品、签到物品，会前餐饮小食，第三方工作人员 | 建新
|  | 15:30 | 16:00 | 0:30 | 餐前食品就位 | 1、定制蛋糕+定制杯子蛋糕 | 孙永康
2、饮料+甜点
现场 |  | 16:00 | 16:30 | 0:30 | 嘉宾签到 | 1、礼仪人员签到台就位 | 史伟峰
[6 empty] | 2、给michael戴头戴 | jessica
[6 empty] | 3、媒体签到询问是否开车前往，发放停车票 | 史伟峰
|  | 16:30 | 16:33 | 0:03 | 领导致辞 | Michael
|  | 16:33 | 16:36 | 0:03 | 开场视频 | 给KAI戴麦 | jessica
|  | 16:35 | 16:50 | 0:15 | 嘉宾演讲 | kai
|  | 16:50 | 16:52 | 0:02 | 串场视频 | 给WU戴麦 | jessica
|  | 16:52 | 17:10 | 0:18 | 嘉宾演讲 | Wu
|  | 17:10 | 17:50 | 0:40 | 媒体参与绘画环节 | 1、黑板摆放到舞台前 | 王青松+史伟峰
2、礼仪准备好备用的液体粉笔
3、礼仪准备备用铅笔
4、颁奖礼品准备
|  | 17:55 | 18:55 | 1:00 | 用餐 | 1、影院水的摆放 | 史伟峰
2、KV及暖场视频播放 卫生检查
[6 empty] | 3、回收媒体的绘画作品 | 王青松
4、衣帽间工作人员随时准备给嘉宾去服装
|  | 18:55 | 19:05 | 0:10 | 准备转场 | 1、带领人员手持手举牌就位 | 王青松
2、衣帽间工作人员准备
[6 empty] | 3、控台内文件删除 | 赵纳
|  | 19:05 | 19:10 | 0:05 | 转场电影院 | 工作人员手举logo牌将嘉宾带领到影院2号厅 | 王青松
|  | 19:10 | 19:50 | 0:40 | 外场灯光拍摄 | 补拍外场灯光效果 | 孙永康
|  | 20:00 | 20:10 | 0:10 | 发稿照片 | 发稿照片挑选，拷给罗德 | 赵纳
|  | 20:40 | 21:00 | 0:20 | 车辆指引 | T8停车处的带领 | 王青松
[6 empty] | 花坛处人员推开花坛放行VIP车辆 | 史伟峰
[6 empty] | 2号厅门口停车票补发 | 孙永康
[5 empty] | 撤场 | 指示牌回收，现场物资，家具及餐饮撤场 | 陈小芳

## 彩排计划
变身特工奥迪中国媒体分享会彩排计划
阶段 | 日期 | 时间 | 用时 | 项目 | 内容 | 负责方 | 备注
彩排 | 2020.1.11 | 15:00-16:00 | 1:00 | 音频彩排 | 音乐拷入 挑选
|  | 16:00-17:00 | 1:00 | 视频彩排 | PPT拷入测试
|  | 18:00--20:00 | 2:00 | 灯光彩排 | 灯光设备调试 | EP、AV
| 2020.1.12（周日） | 9:00-10:00 | 1:00 | 调试、检查 | AV设备调试与检查、制作物检查 | EP、AV、搭建
|  | 10:00-12:00 | 2:00 | 活动流程整体彩排 |  | EP、AV | 音响、大屏
|  | 12:00-13:00 | 1:00 | 午餐与休息 | 午餐与休息时间
|  | 14:30--15:00 | 0:30 | Kai 彩排 | PPT | EP、AV | 音响、大屏
|  | 15:00--15:40 | 0:40 | WU彩排 | PPT | EP、AV | 音响、大屏、工作人员配合
|  | 15:40--16:00 | 0:20 | Michael彩排 |  | EP、AV | 音响、大屏
|  | 16:00-16:30 | 0:30 | 签到开始 |  | EP、AV | 音响、大屏

## AV Rundown
奥迪中国 变身特工媒体分享会Avrundown
开始时间 | 结束时间 | 时长 | 事项 | 内容 | 舞台人物 | 音频 | 屏幕 | 灯光 | 人员 | 工作事项
15:00 | 15:30 | 0:30 | 罗德物资交接 | 物资交接 |  |  |  |  | 王青松 | 媒体礼品
16:00 | 16:30 | 0:30 | 嘉宾签到 | 签到 | —— | 暖场音乐 | KV | 室外灯光logo+转花 | 孙永康 | 签到前检查餐前饮品及甜点到位情况
[9 empty] | 史伟峰 | 停车票发放
[9 empty] | jessica | 给Michael 戴麦
[9 empty] | 小芳 | 衣帽间 礼仪就位
[9 empty] | 史伟峰 | 舞台旁礼仪引领就位 安保就位 一个活动入口，一个签到处 西门指引人员就位
16:30 | 16:32 | 0:02 | 画外音 | 提醒活动马上开始，邀请Michael上台 |  |  |  | 室外灯光红色+室内面光 | 史伟峰 | 检查领导同传耳机，同传老师就位
[9 empty] | 王青松 | 手卡三套，EP一套 serena一套 领导一套
16:32 | 16:35 | 0:03 | 领导致辞 | 奥迪领导致欢迎词 | Michael | 领导上场音乐+头戴1 | Michael Title 页PPT | 舞台面光 |  | 具体开场时间，serena通知建新
16:35 | 16:38 | 0:03 | 开场视频 | the vision GT Turismo 开场 | —— | 视频原音 | 视频 | 室内灯光 | jessica | 给KAI戴头戴
16:38 | 16:40 | 0:02 | 主持人串场/画外音 | 邀请Kai Mensing | —— | —— | KV | 舞台面光
16:40 | 16:55 | 0:15 | Kai演讲 | —— | Kai Mensing | 领导上场音乐+头戴2 | Title+KV+PPT | 舞台面光 | 史伟峰 | 礼仪给kai递翻页器
16:55 | 16:57 | 0:02 | 主持人串场/画外音 | 引出串场视频 | —— | —— | KV | 舞台面光
16:57 | 16:59 | 0:02 | 串场视频 | Transitional Video | —— | 视频原音 | 视频 | 暗场 | jessica | 给WU带头戴及翻页器
16:59 | 17:01 | 0:02 | 主持人串场/画外音 | 邀请wuyunzhou | —— | —— | KV | 舞台面光
17:01 | 17:19 | 0:18 | wu演讲 | —— | wuyunzhou | 领导上场音乐+头戴3 | KV+PPT | 舞台面光 | 史伟峰+王青松 | 将黑板移动到舞台中
17:19 | 17:21 | 0:02 | 主持人串场/画外音 | 邀请奥迪设计团队进入媒体区域 | —— | 背景音乐铺垫 | KV | 舞台面光
17:21 | 18:01 | 0:40 | 媒体参与绘画环节 | 媒体绘画，评选优胜奖环节 | —— | 背景音乐铺垫 | KV | 舞台面光 | 孙永康 | 餐饮区晚餐准备就位
[9 empty] | 王青松 | 工作人员准备备用画纸及铅笔 准备礼品车模
18:01 | 18:02 | 0:01 | 主持人串场/画外音 | 介绍用餐 领取礼品及转场电影院事项 | —— | —— | KV | 舞台面光
18:02 | 19:02 | 1:00 | 用餐 | —— | —— | 背景音乐铺垫 | KV | 室外灯管换色转花 | 陈小芳 | 衣帽间工作人员准备就位
[9 empty] | 王青松 | 收所有媒体的绘画作品
[9 empty] | jessica | 带领AV人员给领导摘掉头戴
[9 empty] | 建新 | 手持一直无线麦备用，提醒嘉宾散场后B2停车区和VIP停车
[9 empty] | 孙永康 | 随时监督餐的状态及时补充，6个服务员，2个在取餐区，3个在会议区，随时准备收拾餐盘
[9 empty] | 史伟峰 | 影院卫生检查及水的摆放
19:02 | 19:03 | 0:01 | 工作人员画外音 | 提醒所有来宾带好自己的物品 | [5 empty] | 礼仪手持手举牌准备
19:03 | 19:13 | 0:10 | 媒体领取礼品 | 用餐结束后，媒体在签到台领取伴手礼 | —— | —— | KV | 室外灯管换色转花
19:13 | 19:18 | 0:05 | 转场电影院 | —— | —— | —— | KV | 室外灯管换色转花 | 史伟峰 | 礼仪带领到电影院2号厅 沿途安排人力指引

## Agenda
Time |  | Duration | 12th, January, 2020 (Sun.) | Remarks
16:00 | 16:30 | 0:30 | Registration & Explore the Area | KV
16:30 | 16:33 | 0:03 | Welcome Speech by Dr. Michael Wilkes | Title Slide
16:33 | 16:35 | 0:02 | Opening Video | Video: Vision GT Turismo
16:35 | 16:50 | 0:15 | Speech by Kai Mensing
16:50 | 16:52 | 0:02 | Transitional Video | Spies in Disguise Movie Teaser (100’’ version)
16:52 | 17:10 | 0:18 | Speech by Mr. Wu Yunzhou
17:10 | 17:50 | 0:40 | Let’s Create A car with Audi Design Team in China | KV/Electric White Board…etc
17:50 | 18:50 | 1:00 | Buffet
18:50 | 19:00 | 0:10 | The media received a hand-holding gift.
19:00 | 19:05 | 0:05 | Transfer to Cinema
19:05 | 20:47 | 1:42 | Watching Movie ‘Spy in Disguise’
20:47 |  |  | Souvenir