## 展位物资清单
广州车展物料清单
备注：标注为黄色的是待确认物料
区域 | 名称 | 备注 | 数量 | 单位 | 备注
| 海报 | 900*600 | 48 | 张 | 待确定
| 胸卡绳 | 20*900，尼龙 热转印 (含QA) | 3000 | 个 | 已完成打样，待确认；未制作大货
| 胸卡 | 展台证大卡1000*700 厚度1mm PVC (含QA） | 3000 | 个 | 已完成打样，待确认；未制作大货
|  | 二层识别卡（用餐-咖啡厅，不同身份） | 200 | 个 | 已完成打样，待确认；未制作大货
|  | 直播标识（小卡） | 200 | 个 | 已完成打样，待确认；未制作大货
|  | QA胸卡 | 80 | 个
| 销售代表PIN | 70*20mm，铝合金 | 80 | 个 | 已制作完成，未发货
| 车牌 |  | 31 | 套 | 样品确认，待大货制作；Buzz是否需要？
| 展车车衣 |  | 31 | 个 | 大货已完成制作，未发货
| 餐单 | 中英文对照*4套 每套10个 | 40 | 个 | 待设计
| 餐单夹 |  | 10 | 个 | 待采购
| 手环 | 俩个颜色各400 | 800 | 个 | 已经打样，未确认
| 水杯套 | 俩个颜色各500 | 500 | 个 | 第二次打样，预计19日送达
| VIP礼品领取表 |  | 3 | 份 | 内部使用
| 双面胶泡面 |  | 10 | 卷 | 待采购
| 魔术贴 |  | 1 | 盘 | 待采购
| 钥匙盒（文件袋）公司提供 | 上次项目文件袋子 | 1 | 个 | 待采购
| 对讲机租赁 |  | 30 | 个 | 王浩目前无AV联系人，后边确认提供数量。4G对讲机是否在采购几个
服装 jen除整备组 | 礼仪服装 | 前台礼仪上衣 | 12 | 件 | 大货制作完成
|  | 前台礼仪裙子 | 12 | 条 | 样品预计明天抵达，待确认
|  | 前台礼仪鞋子-jennfer | 12 | 双 | 待采购
|  | 互动礼仪上衣 | 28 | 件 | 大货制作完成
|  | 互动礼仪裙子 | 28 | 条 | 待确认
|  | 互动礼仪鞋子 | 28 | 双 | 待采购
| 销售代表服装 | 上衣-男 | 58 | 件 | 大货制作完成
|  | 白色Tshirt-男 | 58 | 件 | 待采购
|  | 裤子-男 | 58 | 条 | 待采购
|  | 鞋-男 | 58 | 双 | 待采购
|  | 手套-男 | 58 | 双 | 待采购
|  | 裤子-女 | 16 | 件 | 已完成
|  | 白色Tshirt-女 | 16 | 件 | 待采购
|  | 鞋-女 | 16 | 双 | 待采购
|  | 手套-女 | 16 | 双 | 待采购
| 销售助理服装 | 上衣 | 30 | 件 | 大货已完成
|  | 裤子 | 30 | 条 | 待采购
|  | 鞋子 | 25 | 双 | 待采购
| 车美工服 | 上衣 | 40 | 件 | 大货已完成
|  | 手套 | 80 | 双 | 待采购
| 保洁工服 | 上衣 | 40 | 件 | 大货已完成
| 摄影摄像工服 | 上衣 | 10 | 件 | 大货已完成
| 兼职工服 | 上衣 | 20 | 件 | 大货已完成
| 整备组工服 | 上衣 | 48 | 件 | 大货已完成
|  | 手套 | 96 | 双 | 待采购
防疫物资 | 医药包 | 金嗓子、感冒灵、百服宁、肠胃药品、防过敏药、创可贴等 | 1 | 套 | 待采购
| 口罩 | N95口罩+一次性白色口罩 | 3000 | 个 | 待确认数量、待采购
| 免洗洗手液 |  | 6 | 瓶 | 待采购
| 抗原 |  | 1000 | 个 | 待确认数量、待采购
| 连花清瘟 |  | 5 | 盒 | 待确认数量、待采购
| 布洛芬胶囊 |  | 5 | 盒 | 待确认数量、待采购
EP印刷物资 | 展位房间布局图 | 办公区用 | 2 | 份 | 内部使用
| 通联表 | 办公区用 | 10 | 份 | 内部使用
| 执行手册 |  | 10 | 份 | 内部使用
| 物料清单 |  | 10 | 份 | 内部使用
| 礼仪培训手册 | jen那边的 | 40 | 份 | 内部使用
| 销售助理培训手册 |  | 25 | 份 | 内部使用
| 销售代表培训手册 |  | 60 | 份 | 内部使用
| 人力培训手册 |  | 20 | 份 | 内部使用
| 保洁培训手册 |  | 30 | 份 | 内部使用
| 车美培训手册 |  | 30 | 份 | 内部使用
| 对接机领取表 | 我弄 | 4 | 份 | 内部使用
| 服装领取表 | 40个保洁、40个车美、20个兼职、10件摄影摄像 | 4 | 份 | 内部使用
| 库房物资领取表 |  | 3 | 份 | 内部使用
其它物资 | 白色纸杯 | 一次性纸杯 | 4000 | 个 | 待采购
| 销售代表小零食 | 每天上下午各一次 | 1 | 项 | 待确定样式盒数量
| 转换头 |  | 2 | 个 | 待采购
| 大宽黑布+旗杆 | 3*10m，3m钢管4根 | 2 | 个 | 待采购
| 安全帽 |  | 100 | 个 | 待采购
| 垃圾袋 |  | 500 | 个 | 待采购
| 插排 | 检查公司剩余，其余采购 | 25 | 个 | 待采购
| 文具一批 | 胶带，魔术贴，马克笔，签字笔，钉书机，裁纸刀 | 1 | 批 | 公司有
| 电池 | 5#，7# | 20 | 个 | 待采购
| 打印机 | 公司打印 | 1 | 个 | 公司打印机
| 硒鼓 |  | 4 | 个 | 待采购
| A4打印纸 |  | 10 | 个 | 公司有
| 饮水机 | 展厅内部、租、问建新 | 25 | 个 | 展会现场租赁
| 桶装水 |  | 385 | 桶 | 展会现场租赁
| 针线包 |  | 2 | 个 | 待采购
| 一次性鞋套 |  | 3000 | 个 | 待采购
| 挂烫机 |  | 1 | 个 | 待采购
| 茶歇区立牌 | 一汽大众，上汽大众，进口大众（每个洽谈区茶歇桌各一个做区分） | 3 | 个 | 待采购
| EP工服 | 12人+3人VIP接送 | 25 | 件 | 已采购完成
| 盲盒互动区礼品 | 尤尼博览对接 |  |  | 跟Uni确认展台礼品到货时间