## 结算指引
华远地产项目合同结算指引-202005
序号 | 阶段 | 部门 | 资料名称 | 文件要求 | 施工类 | 材料设备类 | 前期类 (工程相关类) | 营销客服类 | 其他要求
一 | 结算审核 | 经办部门 | Ⅰ.《结算书目录》 | 原件 | ● | ● | ● | 不适用 | 由经办部门编制
|  |  | Ⅱ.《结算审核表》 | 原件 | ● | ● | ● | 不适用 | 由经办部门填写，成本部审核，涉及三审的需成本管理部签字确认
|  |  | Ⅲ.《结算金额汇总表》 | 原件 | ● | ● | ● | 不适用 | 由经办部门填写，成本部审核
|  |  | Ⅳ-1.《工程类结算造价确认单》 | 原件 | ● | ● | 不适用 | 不适用 | 由经办部门填写，待审批完成后，双方签署归档
|  |  | Ⅳ-2.《非工程类结算造价确认单》 | 原件 | 不适用 | 不适用 | ● | ● | 由经办部门填写，待审批完成后，双方签署归档
二 | 资料接收 | 经办部门 | Ⅴ.《结算工作交接单》 | 可复印件 | ● | ● | ● | 不适用 | 由经办部门填写，经办部门负责人签字，成本部接收
三 | 资料报送 | 各经办部门 | Ⅵ.《结算对账单》 | 原件 | ● | ● | ● | 不适用 | 由供应商出具，经办人完成与财务核对确认
|  |  | Ⅶ.《合同竣工验收单》 | 原件 | ● | 不适用 | 可选 | 可选 | 由供应商申请，施工类必须有项目经理签字和项目章，前期类必须有经办人和部门负责人签字
|  |  | Ⅷ.《结算申请书》 | 原件 | ● | ● | ● | 不适用 | 由供应商申报，必须加盖公司公章
|  |  | 附《工程量清单》 | 原件 | ● | ● | ● | 不适用 | 由供应商申报，必须加盖公司公章
|  |  | 附《工程计算底稿》 | 图形算量可电子稿、复印件 | ● | ● | ● | 不适用 | 由供应商申报，计算底稿包括电子底稿
|  |  | 附《合同及补充协议等》 | 可复印件 | ● | ● | ● | 不适用 | 由供应商提供
|  |  | 附《约谈纪要与往来文件》 | 原件 | ● | ● | ● | 不适用 | 由供应商提供
|  |  | 附《变更及洽商》 | 原件 | ● | ● | 可选 | 不适用 | 由供应商提供，变更洽商和相关图纸必须有项目经理签字
|  |  | 附《材料设备验收单》 | 原件 | 不适用 | ● | 不适用 | 不适用 | 由供应商提供，须签字完整，参照《材料设备验收管理作业指引》
|  |  | 附《其他结算资料》 | 视情况 | ● | ● | ● | 不适用 | 由供应商提供
注明： 1、上表所述前期类(工程相关类)主要指设计、软装、监理、咨询类等类别的合同。 2、政府垄断类合同及行政事业收费类合同均采用内部结算方式，无需提交并填报上述表单。 3、上述结算资料要求适用于《项目预结算管理流程》中要求结算的合同，除上表明确说明可用复印件的资料外，其他所有结算资料均应为原件，且供应商提交的结算资料均应按上表所列资料从上至下的顺序，整理成册，装订完好，否则成本部可以不予接收。

## I.结算书目录
Ⅰ.结 算 书 目 录
项目名称：
合同名称： | 北京华远Hi平台2022年6月社群活动承办合同 | 合同编号：
乙方单位： | 北京瑞丰盈创意营销顾问有限公司 | 建筑面积：
序号 | 内容 | 日期 | 备注
Ⅰ. | 结算书目录 | 2022 年7 月
Ⅱ. | 结算审核表 | 2022 年7 月
Ⅲ． | 结算金额汇总表 | 2022 年7 月
Ⅳ． | 结算造价确认单 | 2022 年7 月
Ⅴ． | 结算工作移交单 | 2022 年7 月
Ⅵ． | 乙方结算报送资料 | 2022 年7 月
Ⅶ. | 结算其它资料 | 2022 年7 月 | 根据具体情况自行掌握
HY- P1-CB03--01
仅需填报表中标黄
部分内容，其他表单及链接请勿删除修改

## II.结算审核表
Ⅱ. 结 算 审 核 表
项目名称
合同名称 |  | 北京华远Hi平台2022年6月社群活动承办合同 |  | 合同编号
乙方名称 |  | 北京瑞丰盈创意营销顾问有限公司 |  | 合同金额 |  | 46693
合同税率 |  | 6% |  | 补充协议金额 |  | 0
造价名称 |  |  | 金额（人民币元） |  | 备 注
乙方单位报送金额 |  |  | 29468
一审金额 |  |  | 29468
二审金额 |  |  | 29468 |  | 大写 | 贰万玖仟肆佰陆拾捌元整
三审金额 |  |  | 29468
最终审定结算金额 |  |  | 29468 |  | 大写 | 贰万玖仟肆佰陆拾捌元整
结算编制说明： |  |  | 本项目为北京华远Hi平台2022年6月社群活动承办项目，合同采用总价包干形式签订 1、审核依据：合同、总结报告、结算费用等资料； 2、计量原则：按合同约定； 3、计价原则：按合同总价包干； 4、审减说明：按合同约定未 5、审增说明：总价包干，无变更 经审核乙方已完成合同约定的全部内容，不存在索赔、交叉扣款等事项。
一、工程量计算依据
二、结算原则
三、材料价格确定依据
四、索赔/反索赔、交叉扣/增款、材料超领/超供的说明
五、其他费用的扣除说明
成本部 | 成本指标金额 |  | 填已审目标成本额 万元 | 说明：（结算金额与目标成本差异说明） 结算金额较合同金额减少17225元。
是否成本指标额度内：□是 □否
| 结算审核金额 |  | 29468
| 核减额 |  | 0
| 核减比例 |  | 0%
经办人： 成本部负责人：
成本管理部 | 审核意见： 经办人： 成本管理部负责人：
HY- P1-CB03--02
仅需填报表中标黄
部分内容，其他表单及链接请勿删除修改

## III.结算金额汇总表
Ⅲ. 结 算 金 额 汇 总 表
项目名称： |  | 0
合同名称 |  | 北京华远Hi平台2022年6月社群活动承办合同 |  |  | 合同编号 | 0
乙方名称 |  | 北京瑞丰盈创意营销顾问有限公司 |  |  | 合同金额 (含补充协议) | 46693
申报金额 |  | 29468 |  |  | 合同税率 | 6%
序号 | 项目名称 |  | 申报金额 | 核减金额 | 核定金额 | 备注
一 | 合同范围内金额
| 合同金额 |  | 46693 |  | 46693
| 合同内调整 |  |  | 0 | 0
| 小计 |  | 46693 | 0 | 46693
二 | 变更洽商金额
| 设计变更 |  |  | 17225 | -17225
| 工程洽商 |  |  |  | 0
| 小计 |  | 0 | 17225 | -17225
三 | 其他费用
| 甲供材超领 |  | 0 |  | 0
| 税率调整 |  |  |  | 0
| …… |  |  |  | 0
| …… |  |  |  | 0
| 小计 |  | 0 | 0 | 0
四 | 其他扣款
| 水电费 |  |  |  | 0
| 预算超报 |  |  |  | 0
| …… |  |  |  | 0
| …… |  |  |  | 0
| 小计 |  | 0 | 0 | 0
五 | 结算审定 |  | 46693 | 17225 | 29468
成本部经办人：（签字）
成本部负责人：（签字）
日期： 年 月 日
HY- P1-CB03--03
仅需填报表中标黄
部分内容，其他表单及链接请勿删除修改

## Ⅳ-1.工程类结算造价确认单
Ⅳ. 工程类结算造价确认单
项目名称： | 0 |  |  | 日期：2022年7月25日
合同名称 | 北京华远Hi平台2022年6月社群活动承办合同 |  | 合同编号 | 0
乙方单位 | 北京瑞丰盈创意营销顾问有限公司 |  | 合同税率 | 6%
合同金额 (含补充协议) | 46693 |  | 大写 | 肆万陆仟陆佰玖拾叁元整
乙方单位申报金额 | 29468 |  | 大写 | 贰万玖仟肆佰陆拾捌元整
最终审定结算金额 | 29468 |  | 大写 | 贰万玖仟肆佰陆拾捌元整
核减金额 | 0 |  | 核减率 | 0%
已付工程款 | 0 |  |  | 结算对帐单数据
其中应扣款项 | 0
水电费扣款 | 0
违约金扣款 | 0
其它应扣款 | 0
保修款 | 0
结算应付余款 | 29468 |  | 大写: | 贰万玖仟肆佰陆拾捌元整
结算审核说明：
经办人： |  | 经办部门复核人： |  | 经办部门经理：
确认结算额 | 双方同意按照人民币(大写)： |  | 贰万玖仟肆佰陆拾捌元整
| (小写) | 29468 | 结清上述合同范围内所有款项。
甲方：（盖章） |  |  | 乙方：（盖章）
代表：（签字） |  |  | 代表：（签字）
日期： 年 月 日 |  |  | 日期： 年 月 日
备注：1、本表由经办部门填写，待结算终审完成后，双方签署归档。 2、双方对上述结算数据今后均不得提出异议，特此立据。
HY- P1-CB03--04-1
仅需填报表中标黄
部分内容，其他表单及链接请勿删除修改

## Ⅳ-2.非工程类结算造价确认单
Ⅳ. 非工程类结算造价确认单
项目名称 | 0 |  |  | 日期：2022年7月25日
合同名称 | 北京华远Hi平台2022年6月社群活动承办合同 |  | 合同编号 | 盛丰合同2022059
乙方单位 | 北京瑞丰盈创意营销顾问有限公司 |  | 合同税率 | 6%
合同金额 (含补充协议) | 46693 |  | 大写 | 肆万陆仟陆佰玖拾叁元整
乙方单位申报金额 | 29468 |  | 大写 | 贰万玖仟肆佰陆拾捌元整
最终审定结算金额 | 29468 |  | 大写 | 贰万玖仟肆佰陆拾捌元整
较合同金额增减 | -17225 |  | 大写 | 负壹万柒仟贰佰贰拾伍元整
已付合同款 | 0 |  |  | 结算对帐单数据
其中应扣款项 | 0
结算应付余款 | 29468 |  | 大写 | 贰万玖仟肆佰陆拾捌元整
合同结算说明： | 合同中有未发生事项，实际结算金额低于合同金额
经办人： |  | 经办部门复核人： |  | 经办部门经理：
确认结算额 | 双方同意按照人民币(大写)： |  | 贰万玖仟肆佰陆拾捌元整
| (小写) | 29468 | 结清上述合同范围内所有款项。
甲方：（盖章） |  |  | 乙方：（盖章）
代表：（签字） |  |  | 代表：（签字）
日期： 年 月 日 |  |  | 日期： 年 月 日
备注：1、本表由经办部门填写，待结算终审完成后，双方签署归档。 2、双方对上述结算数据今后均不得提出异议，特此立据。
HY- P1-CB03--04-2
仅需填报表中标黄
部分内容，其他表单及链接请勿删除修改

## V.结算工作移交单
Ⅴ. 结 算 工 作 移 交 单
项目名称 | 0 | [6 empty] | □工程类 ■非工程类
合同名称 | 北京华远Hi平台2022年6月社群活动承办合同 | [5 empty] | 合同编号 |  | 0
乙方单位 | 北京瑞丰盈创意营销顾问有限公司 | [5 empty] | 合同金额 (含补充协议) |  | 46693.06
实际工作 范围阐述 | 北京华远Hi平台社群活动组织、开展、评奖、采购礼品
按合同约定执行情况 | 工期 | 合同工期（年/月/日）共日历天 |  |  |  | 2022年6月共30天
|  | 实际工期（年/月/日）共日历天 |  |  |  | 2022年6月共30天
|  | □延误 | 天数 |  | □ 罚 | 金额 （元） |  | 原因
|  | □缩短 | 天数 |  | □ 奖
|  | 控制 工期 | □ 罚 |  | 金额（元）
□ 奖
| 质量 | 合同 要求 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | □ 奖 | 金额（元） |  |  |  | □ 罚 | 金额（元）
其他：
工程进行中索赔与扣款情况 | □ 非工程类 （包括但不限于：合同范围变化和工作内容变化的增减款事项、工程遗留等） |  |  | 合同内第三次活动因方向调整，不再举办，关于第三次活动相关的物料及礼品费用相应扣除
| □ 工程类 （包括但不限于：合同签证变更之外的增减款事项、工程遗留、施工现场清理、甲供材料、隐蔽工程等问题） |  |  | □ 有 | □ 无 | 原因说明
|  |  |  | □ 水费 |  | （元） |  | □ 电费 |  | （元）
□ 水电费、管理费按合同比例扣款
|  |  |  | □ *索赔通知单，共计 份 |  |  |  | 涉及金额 |  | （元）
□ 其他扣款说明
结算资料 齐备情况 | □ 非工程类 |  | 结算申请单：□ 有/□ 无 ； 结算书：□ 有/□ 无 ； 合同文本：□ 有/□ 无
合同验收单：□ 有/□ 无 ； 结算对账单：□ 有/□ 无 ； 其他资料：□ 有/□ 无
| □ 工程类 |  | 1、施工方报送结算：□ 有/□ 无 2、竣工图纸：□ 有/□ 无
3、签证：共 份 4、*其它：（如交叉扣款，未上报的减账洽商）
经办部门对本结算资料的完整性、严谨性核对无误，符合办理结算条件，同意转交成本部。
经办人： 日期： 年 月 日
经办部门经理： 日期： 年 月 日
成本部接收意见： |  |  |  | 成本部经办人： 日期： 年 月 日
注： 1、填表人在“□”内划勾即为确认，注明“*”内容可选填，其余内容均需做必要说明。
2、上述金额全部为含税金额（除特别说明外）。
HY- P1-CB03--05
仅需填报表中标黄
部分内容，其他表单及链接请勿删除修改

## VI.结算对帐单
Ⅵ. 结 算 对 帐 单
项目名称： |  | 0 |  |  |  | 本数据截止日期为:2022年7月25日
合同名称 |  | 北京华远Hi平台2022年6月社群活动承办合同 |  |  | 合同编号 | 0
乙方单位 |  | 北京瑞丰盈创意营销顾问有限公司 |  |  | 合同金额 (含补充协议) | 46693
序号 | 时间 | 开发票金额 | 税率 | 水电费 | 其他扣款 | 实收款 | 备注
1 | 2022.7.14 | 29468
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
合计： |  | 29468
已付款总计 |  | 零元整 |  |  |  | 0
应付未付金额 |  | 贰万玖仟肆佰陆拾捌元整 |  |  |  | 29468
说明：“其他扣款”包括罚款、零星返修工程扣款、代购材料设备费、代购物业所投入的费用、非合同规定内的工程预付款。如填报此项则必须在“备注”中详细说明。
若以上资料有误，则由此产生的一切经济纠纷和责任由乙方承担。
乙方财务经办人： 时间 单位名称： （签字） （盖财务章）
甲方财务审核人： 时间 单位名称： （签字）
HY- P1-CB03--06
仅需填报表中标黄
部分内容，其他表单及链接请勿删除修改

## Ⅶ.竣工验收单
Ⅶ.合 同 竣 工 验 收 单
项目名称 | 0
乙方单位 | 合同名称 | 北京华远Hi平台2022年6月社群活动承办合同 | 乙方单位 | 北京瑞丰盈创意营销顾问有限公司
| 开工日期 | 2022-06-01 | 竣工日期 | 2022年6月30
验收申请： 已按照合同及项目要求，保质保量完成2次社群活动，未发生项目已扣除，现申请结算。
总包单位意见
监理公司意见
经办部门责任工程师意见 |  | 如含有水电专业工作，需专业工程师签字同意
经办部门负责人
参与验收的相关部门意见
说明： 1、本表适用于除土建等总包合同外的各类合同的竣工验收会签，土建等总包合同的竣工验收按政府有关规定执行； 2、甲方直接发包的工程验收时，总包单位意见一栏无需填写；前期类工程验收时，总包单位意见及监理公司意见一栏无需填写。
HY- P1-CB03--07
仅需填报表中标黄
部分内容，其他表单及链接请勿删除修改

## Ⅷ.结算申请书
Ⅷ. 结 算 申 请 书
项目名称： | 0 |  | 申请日期：2022年7月25日
合同名称 | 北京华远Hi平台2022年6月社群活动承办合同 | 合同编号 | 0
乙方单位 | 北京瑞丰盈创意营销顾问有限公司 | 合同金额 (含补充协议) | 46693
致： 涿州盛丰和华房地产开发有限公司 （甲方单位）
我单位 北京瑞丰盈创意营销顾问有限公司 公司承接贵司的 北京华远Hi平台2022年6月社群活动 已经施工完毕，并通过了贵司和监理公司的验收，现申请结算，结算金额为 29,468 元，已付款 0 元，按合同规定应付给我公司全部款项 29,468 元，请予以批准。
现我司作如下承诺： 1、 结算资料完全按合同要求报送，我司已对资料进行全面核实，所提报资料无遗漏内容，并对结算资料的真实性、完整性负责。自本次资料报送后，我司承诺决不补报结算资料，所报资料如有错漏我司愿意承担全部责任，对于恶意漏报项内容的资料，我司同意按照漏报减项造价的双倍进行扣减。
后附： □ 《工程量清单》 □ 《工程计算底稿》 □ 《合同及补充协议等》 □ 《约谈记录与往来文件》 □ 《变更及洽商》 □ 《材料设备验收单》 □ 《其他结算资料》
乙方单位（章）： 合同约定的乙方代表（签字）：
年 月 日
HY- P1-CB03--08
仅需填报表中标黄
部分内容，其他表单及链接请勿删除修改

## 材料设备验收单
材料设备验收单
记录编号： 第×××号
项目名称：××× 材料设备名称： 钢筋（举例） 验收时间： ××××年 ××月 ××日
供货单位(盖章)： |  |  |  |  | 收货单位（盖章）：
××××公司 |  |  |  |  | ××××公司
送货人：××× 负责人：××× |  |  |  |  | 收货人： ××× 项目负责人：×××
监理单位（盖章）： |  |  |  |  | 甲方（项目盖章）
经办人： ×××
甲方是否参加验收：是 □ 否 □ （勾选）
验收人： ××× 总监：××× |  |  |  |  | 项目工程主管： ×××
验收内容明细 | 交货地点 |  | ××××（写明交货地点） |  |  | 交货时间 | ××××年 ××月 ××日
| 品名 |  | 型号 | 规格 |  | 小计 | 数量 | 备注
| 三级螺纹钢筋（举例） |  | HRB400 | 16 - 25 |  | ×× 吨 | ×× 吨
特殊情况：如果到场材料的型号、规格、数量较多，可在上栏标注“详见附表”，附表要求为明细表，与本表共同加盖供货单位、收货单位、监理单位的“骑缝章”
验收标准及合同要求 | 本次验收依据：（填写执行验收的具体标准、规定、规范和合同要求）例如：国标GB1499.2-2007钢筋混凝土用钢第二部分进行验收，合同相关约定1、2、
验收情况描述 | （填写本次验收情况）重点内容：根据上述验收标准和合同要求对该进场材料进行验收，如需送专业部门检测，此处需注明 例如：现场截取×组××㎝，送×××复试
检查人：×××（甲方人员签字）
非甲方主控项目，项目部抽查情况： 抽查数量：××× （样品个数）
（填写本次抽检情况）重点内容：检查监理单位对该材料的进场验收是否符合规定，甲方的抽查验收结果是否与监理结果一致
抽查人：×××（甲方人员签字）
验收结论 | 1、合格 □ 2、不合格 □ （必须勾选，若勾选不合格，进入下一栏进行勾选和填报）
不合格处理 | 1、退货 □ 违约索赔□ 单价下调□
2、降级使用□ 违约索赔□ 单价下调□
不合格品处理意见： （写明具体的处理意见 ）
管理签字 | 项目工程主管： 项目成本主管：
| 项目经理 | （不合格情况下，工程主管、成本主管、项目经理签字）
填写说明：
1、本表为城市公司项目部现场进行材料进场验收的专用表格，由项目部专业工程师填写。
2、各单位应在货物验收后48小时内完成审核（降级使用情况除外）。
3、电梯、空调冷水机组、高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、口径大于80的阀门必须由甲方现场工程师参与验收。
4、供货单位在申报结算资料时需附上本单原件及相对应的货品价格清单备查。
5、若同批货物中有部分不合格且需降级使用，应在备注栏注明数量。
6、若出现降级使用情况的须按《材料设备验收管理流程》规定，经城市公司内部审批同意后方可执行。
7、战略合作材料设备，第一次进场验收时，项目部必须参加，并将战略合作协议约定的技术验收标准要点作为本单附件予以检查、签认。